## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Ясная поляна (частично) |  | VN004-21002127 | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4015 Ясная Поляна х.п. | 13.08.2024 09:00 | 13.08.2024 17:00 | Замена провода на СИП | 85 чел. |  |  | Согласовано администрация, глава Макарова С.М.
2 | Щекинский РЭС | Возвратные переволоки |  | VN004-21002312 | ВЛ 0,4кВ №1 МТП №4397 Возвратные переволоки | 13.08.2024 09:00 | 13.08.2024 17:00 | Установка опор | 5 чел. |  |  | Согласовано администрация, глава Макарова С.М.
3 | Щекинский РЭС | Беловы дворы, Б.Озерки, М.Озерки, Кресты,Грецовка, шахта 17 |  | VS006-2100125 | ВЛ 6кВ №3 РУ 7 Горсеть | 13.08.2024 09:00 | 13.08.2024 12:00 | Отключение отпайки | 950 чел. |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н.
4 | Щекинский РЭС | Русиновка, Крутое, Маевка, Коледино, Тросна, Б.Тросна, Самохваловка, ул.Симферопольская, Полевой (ул.Клубная, Школьная, Участковая,); Воздремо, Головеньки дер., Кривцово-2, Малахово. |  |  | ВЛ 6кВ №10, №12, №16 ПС Малахово | 13.08.2024 09:00 | 13.08.2024 17:00 | плановые работы службы ПС | 751 чел. |  |  | Согласовано администрация, глава Макарова С.М.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор