## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | нет |  | VS006-2100104 | ВЛ 6кВ Сельэлектро-1 ПС Огаревка | 07.11.2024 09:00 | 07.11.2024 17:00 | Допуск подрядной организации РСО-Энерго для реконструкции МТП 4094 Житово-Лихачево | 841 чел. |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н.
|  | нет |  | VS006-2100105 | ВЛ 6кВ Сельэлектро-2 ПС Огаревка | 07.11.2024 09:01 | 07.11.2024 17:00 | Замена РЛ"В" на МТП 4249 Житово-Лихачево | 878 чел. |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор